## 2018
三亚市财政局2019年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 安排资金 | 实际支出 | 结余资金 | 资金来源 | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 验收结果 | 受益对象 | 绩效目标
合 计 |  | 6634.9999 | 6634.9999 | 0
| 天涯区 | 1695.96 | 1695.96 | 0
一 | 基础设施类 | 676.51 | 676.51 | 0
1 | 天涯区高峰片区农村公路危险路段安装护栏工程项目 | 161 | 161 | 0 | 市级 | 2019年4月-6月 | 天涯区交通运输局，文顺昌 | 已验收 | 天涯区扎南村1653人、抱龙村1664人、立新村2070人 | 进一步完善农村基层设施建设，提高群众出行的安全性，提高乡村人民的生活品质。
2 | 三亚市天涯区扎南幼儿园建设工程项目 | 179 | 179 | 0 | 中央、市级 | 2019年5月-7月 | 天涯区教育局，唐建伟 | 未验收 | 天涯区扎南村扎村1615人 | 为扎南贫困地区群众每年减少教育成本72万元，受益群众320户1615人，其中建档立卡户88户400人，增加了90个学前教育学位，有效地解决扎南村适龄儿童的“入园难”问题，有力地推进我区教育事业科学发展。
3 | 抱前村委会公共服务设施项目 | 50 | 50 | 0 | 中央、省级 | 2019年4月-9月 | 天涯区旅游和文化广电体育局，周翔 | 已验收 | 天涯区抱前村2112人 | 为天涯区抱前村委会10个村小组文化室配备设备设施及对2个村小组文化室修缮，进一步丰富抱前村委会群众文化体育生活，提高乡村人民的生活品质。
4 | 扎南、抱龙、台楼、立新村公共服务设施项目 | 173.51 | 173.51 | 0 | 省级 | 2019年6月-9月 | 天涯区旅游和文化广电体育局，周翔 | 已验收 | 天涯区扎南村1521人 | 为扎南村委会翻新篮球场一个，新建篮球场一个，修缮文化室5个，进一步丰富扎南村委会群众文化体育生活，提高乡村人民的生活品质。
5 | 天涯区台楼村卫生室标准化建设项目 | 63 | 63 | 0 | 市级 | 2019年5月-7月 | 天涯区卫生健康委员会，邱婧 | 未验收 | 天涯区台楼村2223人 | 进一步完善农村基础设施建设，提高群众医疗就医水平，提高乡村人民的生活品质。
6 | 天涯区抱龙村卫生室标准化建设项目 | 50 | 50 | 0 | 中央 | 2019年7月-9月 | 天涯区卫生健康委员会，邱婧 | 未验收 | 天涯区抱龙村1666人 | 进一步完善农村基础设施建设，提高群众医疗就医水平，提高乡村人民的生活品质。
二 | 产业发展类 | 877.45 | 877.45 | 0
1 | 建档立卡户产业奖励扶持项目 | 47.8 | 47.8 | 0 | 省级 | 2019-03-01 | 天涯区农业农村局，董玉琼 | 已验收 | 天涯区全区478户建档立卡户 | 进一步激发建档立卡户发展产业的积极性，鼓励其扩大生产规模，做大做强，增加收入。
2 | 台楼村六罗火龙果扶贫产业种植项目 | 408.16 | 408.16 | 0 | 中央和省级、市级 | 2019年4月-2027年3月 | 天涯区农业农村局，董玉琼 | 未验收 | 天涯区全区611户建档立卡户2747人 | 投资收益回报为政府每年实际总投资成本的10%，收益扣除2%管理费后，优先扣除10%给台楼村委会作为项目所在地奖励，剩下资金的70%平均分配给高峰5个贫困村，另30%分配给其他有建档立卡户的8个村。
3 | 黑土村哈密瓜种植产业扶贫项目 | 140 | 140 | 0 | 市级 | 2019年7月-2027年7月 | 天涯区农业农村局，董玉琼 | 已验收 | 天涯区全区611户建档立卡户2748人 | 该项目的建设有利于解决黑土村多年撂荒闲置耕地利用，推进天涯区扶贫产业发展,培育和壮大农村集体经济,促进产业化结构调整,带动贫困户就业,提高村民和贫困产的收入。
4 | 黑土村哈密瓜种植产业扶贫项目（二期） | 165 | 165 | 0 | 中央 | 2019年7月-2027年7月 | 天涯区农业农村局，董玉琼 | 未验收 | 天涯区全区611户建档立卡户2748人 | 项目实施解决了基层村集体收入薄弱问题，解决周边农户务工问题，解决土地撂荒闲置问题。增加村集体收入，为周边农户提供稳定务工收入，为农户增加地租收益，提高村民整体收入。
5 | 抱龙村集中养殖点配套设施项目 | 116.49 | 116.49 | 0 | 省级和市级 | 2019年3月至今 | 天涯区农业农村局，董玉琼 | 未验收 | 天涯区抱龙村309人 | 养殖排泄物无公害处理，既改善贫困村的人居环境，有保证农民群众的收入不减少。
三 | 其他类 | 142 | 142 | 0
1 | 扶贫社工服务项目 | 142 | 142 | 0 | 市级 | 2018年12月-2019年12月 | 天涯区民政局，贺安吉 | 已验收 | 天涯区高峰片区1098人 | 社会工作综合服务中心按照社会工作的理念、方法和技巧，为辖区范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为个人、家庭及社区搭建能力建设平台，提高居民在社区生活的适应性和生活质量；激发贫困群众家庭内生动力，巩固已有获得成果，制定明确的家庭发展计划。
| 崖州区 | 2706.8799 | 2706.8799 | 0
一 | 基础设施类 | 953.8078 | 953.8078 | 0
1 | 凤岭村百香果基地道路硬化 | 135.0662 | 135.0662 | 0 | 中央、省级 | 2019年3月-2019年10月 | 崖州区住建局局长：麦永学 | 已验收 | 凤岭村村民 266户1285人 | 对出入凤岭村百香果基地的道路进行硬化，长1.8公里，宽4米；预计使用年限10年
2 | 北岭村黑山羊基地路段道路扩建工程 | 105.6083 | 105.6083 | 0 | 省级、市级 | 2019年3月-2019年12月 | 崖州区住建局局长：麦永学 | 已验收 | 北岭村村民 | 对出入北岭村黑山羊基地路段进行扩建，扩建道路长度800米，宽从2米扩建到4米，并硬板化；预计使用年限10年
3 | 凤岭村支路路灯建设工程 | 40 | 40 | 0 | 省级 | 2019年7月-2019年12月 | 崖州区住建局局长：麦永学 | 已验收 | 凤岭村村民266户1278人，受益贫困户85户442人；完善凤岭村美丽乡村建设，改善了人居生活环境，方便了村民生活出行，提高了村民的生活水平 | 在凤岭村的4条村支路安装路灯约50盏路灯
4 | 凤岭村电线线路改造 | 63.0695 | 63.0695 | 0 | 省级 | 2019年7月-2019年12月 | 崖州区住建局局长：麦永学 | 已验收 | 凤岭村村民266户1278人，受益贫困户85户442人；加强全村用电安全，排除安全隐患，加强了电力设施保护，提高了全村用电可靠性 | 对凤岭村电线线路改造，预计收益人数1278人；
5 | 北岭村主干道至郎典道路路灯建设工程 | 66.2525 | 66.2525 | 0 | 省级 | 2019年7月-2019年12月 | 崖州区住建局局长：麦永学 | 已验收 | 北岭村村民670户3940人，受益贫困户161户645人；完善北岭村美丽乡村建设，改善了人居生活环境，方便了村民生活出行，提高了村民的生活水平 | 在北岭村主干道至郎典道路安装路灯100盏
6 | 山东公司路口至郎典村道路硬化 | 276.4271 | 276.4271 | 0 | 省级 | 2019年7月-2019年12月 | 崖州区住建局局长：麦永学 | 已验收 | 赤草、北岭两村村民1156户6714人，受益贫困户269户1130人；解决了赤草北岭两村村民出行难的问题，改善了生产条件，改变两村村庄的村容村貌，提高村民的生活水平 | 对赤草村山东公司路口至郎典村的道路进行硬化，道路长2.5公里，宽4.5米；
7 | 抱古村排水沟渠道项目（抱古三组） | 47.5 | 47.5 | 0 | 中央 | 2018年12月-2019年12月 | 崖州区抱古村委会书记：邢雄华 | 已验收 | 抱古村村民675户3547人，受益贫困户130户589人；保护了水利沟渠范围内人民群众的财产安全，促进了当地农业的发展，提高了水利工程质量 | 在抱古村三组修建一条长700米、深0.5米，宽1米的水渠
8 | 抱古村排水沟渠道项目 | 71.3007 | 71.3007 | 0 | 省级 | 2019年7月-2019年12月 | 崖州区海水局局长：张怀良 | 已验收 | 抱古村村民675户3547人，受益贫困户130户589人；保护了水利沟渠范围内人民群众的财产安全，促进了当地农业的发展，提高了水利工程质量 | 在抱古村修建一条长约2000米的水田排水沟渠道
9 | 北岭村落基到大毛道路硬板化工程 | 148.5835 | 148.5835 | 0 | 中央、省级、市级 | 2019年3月-2019年12月 | 崖州区住建局局长：麦永学 | 已验收 | 北岭村村民 | 对北岭村落基到大毛的一条长2公里，宽4米的道路进行硬板化
二 | 产业发展类 | 1753.0721 | 1753.0721 | 0
1 | 产业扶贫资金托管项目（三亚君福来实业有限公司） | 98 | 98 | 0 | 中央、省级 | 2018年12月-2019年12月 | 崖州区农业农村局局长：谭诗琪 | 已验收 | 2018年度新增贫困户32户98人 | 实现产业覆盖2018年度新增贫困户32户98人
2 | 产业扶贫资金托管项目（三亚南鹿实业股份有限公司） | 82 | 82 | 0 | 省级 | 2018年12月-2019年12月 | 崖州区农业农村局局长：谭诗琪 | 已验收 | 2018年度新增贫困户24户82人 | 实现产业覆盖2018年度新增贫困户24户82人
3 | 产业扶贫资金托管项目（三亚崖州区国有资产管理开发有限责任公司） | 652.1 | 652.1 | 0 | 中央、省级、市级 | 2018年12月-2019年12月 | 崖州区农业农村局局长：谭诗琪 | 已验收 | 各村委会贫困133户584人 | 贫困户股权变更从而实现差异化分红
4 | 生产发展奖励项目 | 28.7 | 28.7 | 0 | 中央 | 2018年12月-2019年12月 | 崖州区农业农村局局长：谭诗琪 | 已验收 | 2018年度 家庭经营纯收入当年达4000元的建档立卡贫困户306户 | 对全区发展生产超过4000元的贫困户每户奖励1000元，预计奖励306户
5 | 庭院经济 | 56.339 | 56.339 | 0 | 省级、市级 | 2019年7月-2019年12月 | 崖州区农业农村局局长：谭诗琪 | 已验收 | 凤岭村、北岭、赤草村村民 | 购买果树苗，在北岭村委会、凤岭村委会、赤草村委会种植
6 | 赤草村牛腊水库水产养殖（鱼） | 150 | 150 | 0 | 市级 | 2019年3月-2019年12月 | 崖州区赤草村委会书记：董礼 | 已验收 | 受益贫困户108户480人 | 赤草村牛腊水库水产养殖养鱼数量为（箱式养鱼）200个网箱。
7 | 北岭黑山羊养殖 | 405.9331 | 405.9331 | 0 | 中央、省级、市级 | 2019年3月-2019年12月 | 崖州区北岭村委会主任：张理清 | 已验收 | 北岭村受益贫困户161户645人 | 购买种羊数量410只；新建羊舍500平米；
8 | 崖州区绿色生态循环肉牛繁育示范基地建设项目（一期） | 280 | 280 | 0 | 省级 | 2019年7月-2019年12月 | 崖州区国有资产管理开发有限责任公司：桂德福 | 已验收 | 崖州区未脱贫户58户186人，68户已脱贫户270人（原由海源公司产业帮扶） | 购买肉牛300头；
| 育才生态区管委会 | 2087.32 | 2087.32 | 0
一 | 基础设施类 | 983.4 | 983.4 | 0
1 | 育才生态区龙密马独村小组那现田机耕路工程 | 26 | 26 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 马独村小组29户113人 | 有效改善马独村小组村民及29户113人人居环境
2 | 育才生态区龙密银那村小组那朗田机耕路工程 | 42 | 42 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 银那村小组11户44人 | 有效改善银那村小组村民11户44人人居环境
3 | 育才生态区龙密黑岭脚村小组那赖田机耕路工程 | 32 | 32 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 黑岭脚村小组26户110人 | 有效改善黑岭脚村小组村民26户110人人居环境
4 | 育才生态区龙密卡巴一村小组保篇田机耕路工程 | 52 | 52 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 卡巴一村小组25户105人 | 有效改善卡巴一村小组村民25户105人人居环境
5 | 育才生态区龙密卡巴三村小组水利下田机耕路工程 | 42 | 42 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 卡巴三村小组25户114人 | 有效改善卡巴三村小组村民25户114人人居环境
6 | 雅亮村三内小组村路硬化 | 65.4 | 65.4 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 雅亮村民193户 | 有效改善雅亮村人居环境、方便村民生产、出行
7 | 育才生态区马脚村那供二生产用路工程 | 27 | 27 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 那供二村民78户413人 | 有效改善那供二村民78户413人人居环境
8 | 雅林东风二孔能至下子亩2公里 | 111 | 111 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 东风一、东风二、大道一、大道二230户1063人 | 改善东风一、东风二、大道一、大道二人居环境、方便村民生产、出行
9 | 育才生态区明善三组生产用路硬板化项目 | 59 | 59 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 明善三组26户150人 | 有效改善明善三组26户150人人居环境
10 | 育才生态区抱安村6个村小组生产道路工程 | 254 | 254 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 抱安村254户1292人 | 有效改善抱安村254户1292人人居环境
11 | 育才生态区雅亮村三道小组村路硬化工程 | 25 | 25 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 雅亮村三道小组51户270人 | 有效改善雅亮村三道小组51户270人人居环境
12 | 育才生态区那会村百香果地道路硬板化工程 | 42 | 42 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 什盆村120户588人 | 有效改善什盆村村民120户588人人居环境
13 | 育才生态区那会村新建挡土墙 | 33 | 33 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 那会村文扫村51户213人 | 有效防止那会村道路边缘发生山体滑坡危险
14 | 明善五组生产用路硬板化项目 | 173 | 173 | 0 | 市级 | 2019年8月-2020年1月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 明善五组43户216人 | 解决村民机耕道路，方便运输
二 | 产业发展类 | 1058.92 | 1058.92 | 0
1 | 育才生态区物资扶持项目 | 43 | 43 | 0 | 中央 | 2019年3月-12月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 2018年新增12户43人贫困户 | 有效减轻贫困户生产负担，激发内生动力
2 | 育才生态区各村集体发展产业项目 | 550 | 550 | 0 | 中央、省级、市级 | 2019年3月-12月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 11个村（居）委会村 | 带动各村委会村集体收入
3 | 抱安村养蜂产业项目 | 40 | 40 | 0 | 市级50万元 | 2019年3月-12月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 1个村委会村 | 带动村委会村集体收入，改变村委会单一收入
4 | 育才生态区产业补贴项目 | 364.32 | 364.32 | 0 | 省级 | 2019年3月-12月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 1029户4623人 (11个村（居）委会村) | 有效减轻贫困户生产负担，激发内生动力
5 | 育才生态区发展产业“4000”元项目补贴 | 61.6 | 61.6 | 0 | 市级 | 2019年3月-12月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 616户 | 有效减轻建档立卡户生产负担，激发内生动力
三 | 培训类 | 45 | 45 | 0
1 | 培训 | 45 | 45 | 0 | 市级 | 2019年3月-12月 | 区扶贫办，招业 | 已验收 | 全区农户（875人次），其中全区建档立卡贫困户299人次 | 培养了一大批悟性高、懂技术、会管理的农民及建档贫困户
| 吉阳区 | 94.84 | 94.84 | 0
一 | 基础设施类 | 22.65 | 22.65 | 0
1 | 大园和庆限田洋道路工程项目 | 22.65 | 22.65 | 0 | 市级 | 2019年5月-6月 | 吉阳区扶贫办，蒙进良 | 已验收 | 吉阳区罗蓬村收益人数300人 | 利用市级扶贫资金22.65万元在罗蓬村大园和庆限田洋分别建设171.3米长、3.5米宽和247.6米长、3.5米宽道路。
二 | 产业发展类 | 72.19 | 72.19
1 | 瓜菜种植项目 | 43.13 | 43.13 | 0 | 市级 | 2019年7月-10月 | 吉阳区扶贫办，蒙进良 | 已验收 | 吉阳区57户建档立卡户 | 2019年10月8日，吉阳区扶贫办向57户建档立卡户发放挪威复合肥504包、佐田氏有机肥632包、阿迈速1009瓶、农药（艾绿士）1260瓶、农药（春雷霉素）2395包、农药（亮盾）756瓶、农药（阿泰灵）5040包、地膜128捆。扶持建档立卡户种植冬季瓜菜126.7亩。
2 | 种养殖项目 | 29.06 | 29.06 | 0 | 省级 | 2019年4月-4月 | 吉阳区扶贫办，蒙进良 | 已验收 | 吉阳区75户建档立卡户 | 2019年4月30日，向74户建档立卡户发放挪威复合肥1024包、尿素（富岛）128包，发放的农资主要用作建档立卡户的槟榔和芒果肥料，提升槟榔和芒果产量。
| 海棠区 | 10 | 10 | 0
一 | 产业发展类 | 8 | 8 | 0 | 市级 | 2019年1月-4月 | 区农业农村局，蒲进南 | 已验收 | 海棠区南田居50人 | 实施产业发展项目1个，为脱贫户提供产业扶持，促进产业增收，使其收入增收。2019年12月资金支出比例达95%以上。
二 | 培训类 | 2 | 2 | 0 | 市级 | 2019年3月-7月 | 区扶贫办，羊善德 | 已验收 | 海棠区南田居脱贫户及周边农户400人次 | 实施实用技术培训1个，通过培训，使扶贫干部准确把握扶贫开发新政策、新要求、新部署，进一步深化认识，增强责任感和紧迫感，提升干部扶贫贫困群众综合能力。 2019年12月资金支出比例达95%以上。
| 市科技工业信息化局 | 20 | 20 | 0
一 | 培训类 | 20 | 20 | 0 | 市级 | 2019年3月-11月 | 吴莉 | 已验收 | 培训全市农村总人数共计2259人次，其中建档立卡贫困户1066人次。 | 培训全市农村总人数共计2259人次，其中建档立卡贫困户1066人次。培训合格率100%。
| 市南繁科学技术研究院 | 20 | 20 | 0
一 | 培训类 | 20 | 20 | 0 | 市级 | 2019年3月-11月 |  | 已验收 | 开展科技培训25期，受益建档立卡贫困户人数1200人次 | 开展科技培训25期，受益建档立卡贫困户人数1200人次，培训合格率100%。